## Sheet1
功能模块 | 具体功能 | 时间点
第三方登陆 | QQ登陆 | 第一周
微信登陆
普通用户申请成为顾问（精英入驻）
新人求助 | 查看所有顾问与需求
| 查询，筛选需求 | 第二周
投递职位
发布求助信息
浏览求助信息历史记录
| 查看被预约记录 | 第三周
查看通知，处理预约（接受或者拒绝求职顾问的的邀请）
确认工作进度（开始，进行中，完成，取消）
查看交易进度（进行中，未支付，已支付，交易完成，交易取消）
| 管理求助信息（修改内容，删除信息） | 第四周
对顾问进行评价
求职顾问 | 查看所有求助者
查询筛选求助者
| 预约求助者 | 第五周
发布需求
浏览发布的需求的历史记录
查看预约记录
| 查看通知，被预约者状态（接受，拒绝，未处理） | 第六周
确认工作进度（开始，进行中，完成，取消）
查看交易进度（进行中，未支付，已支付，交易完成，交易取消）
管理需求信息（修改内容，删除信息）
| 对求助者进行评价 | 第七周
支付 | 在线支付
申请退款
提现
查看历史交易记录
价格： | 一万元 | 第八周